## A-B分工
临客 LINK｜核心模拟授课之外的双人完善分工
边界：模拟授课核心逻辑需另行跑通；本表只拆外围页面、视觉统一、基础响应和交付稳定性。
A｜主视觉 |  | 负责统一设计语言、关键页面精修、状态样式、响应式和最终视觉走查。
B｜基础功能 |  | 负责所有可见按钮/筛选/保存/打开/跳转有真实响应，补错误态、启动交付与回归。
优先顺序 |  | 先清 P0：认证、导航、课程、资源、评课外围、状态响应、启动回归；再做 P1 精修。
编号 | 优先级 | 阶段 | 模块 | 具体完善项 | 负责人 | 交付物 | 验收标准 | 预估 | 协作 / 依赖 | 本轮范围
A-01 | P0 | 第1轮｜先统一 | 全站视觉基线 | 统一色彩、字体、间距、圆角、按钮、卡片、图标和弹层规范；减少首页与内页风格割裂。 | A｜主视觉 | 视觉规范 + 公共样式 | 首页、工作台、课程、评课、成长、资源、个人中心的同类组件观感一致；不出现临时行内样式。 | 1.0天 | 先完成，供 B 复用状态组件 | 纳入
A-02 | P0 | 第1轮｜先统一 | 首页 / 登录主视觉 | 优化首屏层级、视频兜底图、登录卡片、角色切换，以及输入错误、加载、成功提示的视觉反馈。 | A｜主视觉 | 首页与登录页定稿 | 1440×900、1366×768 下主体完整；视频不可播时仍可登录；错误信息不遮挡按钮。 | 1.0天 | B 提供真实登录状态 | 纳入
A-03 | P0 | 第1轮｜先统一 | 应用壳层与导航 | 统一侧栏、顶部搜索、头像菜单、面包屑、当前页高亮及页面切换节奏。 | A｜主视觉 | 导航壳层定稿 | 六个主导航 + 个人中心/设置/联系我们层级清楚；无文字挤压、遮挡、跳动。 | 0.75天 | B 校验所有路由 | 纳入
A-04 | P0 | 第2轮｜模块精修 | 关键状态组件 | 设计并落地加载、空数据、接口失败、无权限、禁用、保存成功、重试等统一状态。 | A｜主视觉 | 状态组件与样式清单 | 所有主页面至少有加载/空/失败三态；按钮状态一眼可辨，文案和颜色一致。 | 1.0天 | B 接入真实分支 | 纳入
A-05 | P1 | 第2轮｜模块精修 | 工作台信息层级 | 重排训练摘要、继续训练、反馈摘要、成长轨迹和快捷入口，降低信息密度。 | A｜主视觉 | 工作台视觉稿落地 | 首屏能看懂“上次练了什么、下一步做什么”；抽屉/弹层在小屏不溢出。 | 0.75天 | B 确认真实字段 | 纳入
A-06 | P1 | 第2轮｜模块精修 | 课程中心 / 资源库 | 统一筛选栏、课程卡片、详情弹层、资源列表；强化可点击区域、来源和文件状态。 | A｜主视觉 | 课程与资源页定稿 | 筛选、详情、开始训练、打开/无文件状态视觉明确；长标题和空列表不破版。 | 1.0天 | B 提供操作结果和文件状态 | 纳入
A-07 | P1 | 第2轮｜模块精修 | AI 评课 / 成长档案 | 统一雷达图、折线图、历史列表、报告正文、生成状态和追问区的层级与色彩。 | A｜主视觉 | 数据页视觉定稿 | 真实/演示报告标识明确；低数据量、长文、生成中、失败重试均可读。 | 1.25天 | B 稳定评课和成长数据 | 纳入
A-08 | P1 | 第2轮｜模块精修 | 个人中心 / 设置 / 帮助 | 整理表单、徽章、联系人、设置开关和客服窗口；补表单校验提示样式。 | A｜主视觉 | 个人与帮助页定稿 | 表单对齐；成功/失败提示位置固定；客服窗不遮主操作，键盘焦点可见。 | 0.75天 | B 补真实保存与留言结果 | 纳入
A-09 | P0 | 第3轮｜联合收口 | 响应式与视觉走查 | 覆盖 1920、1440、1366×768、1024 宽度；检查滚动、弹层、图表、长文本、空状态。 | A｜主视觉 | 视觉问题清单清零 | P0 页面无横向滚动、遮挡、出屏；缩放 125% 可操作；控制台无资源 404。 | 1.0天 | 与 B 同步回归 | 纳入
B-01 | P0 | 第1轮｜先打通 | 登录 / 注册 / 会话 | 补输入校验、错误原因、重复提交保护、令牌失效退出；忘记密码必须弹说明或进入可用流程，不能无响应。 | B｜基础功能 | 认证闭环 | 登录、注册、退出各连续成功 3 次；错误密码、断网、令牌过期均有真实提示；不保留假登录态。 | 1.0天 | A 提供状态样式 | 纳入
B-02 | P0 | 第1轮｜先打通 | 路由 / 导航 / 全局搜索 | 逐项核对侧栏、头像菜单、返回、深链接、刷新；搜索无结果时给结果页反馈。 | B｜基础功能 | 导航检查表 | 所有可见入口有去向；刷新受保护页面行为正确；搜索命中/无结果都有响应。 | 0.75天 | A 定稿导航态 | 纳入
B-03 | P0 | 第1轮｜先打通 | 工作台真实响应 | 接口失败不再静默伪装成功；继续训练、快捷入口、热力图、日志、反馈摘要均能点击并返回结果。 | B｜基础功能 | 工作台交互闭环 | 正常/空数据/接口失败三种情形可验；继续训练能带上正确课程；日志刷新后仍存在。 | 1.0天 | 后端与种子数据可用 | 纳入
B-04 | P0 | 第1轮｜先打通 | 课程中心链路 | 保证分类、关键词搜索、详情、来源链接、开始训练和课程进度响应；处理无课程与无效 courseId。 | B｜基础功能 | 课程链路闭环 | 搜索/筛选结果正确；详情可关闭；开始训练参数正确；异常课程不会白屏。 | 0.75天 | 不改模拟授课内部逻辑 | 纳入
B-05 | P0 | 第2轮｜模块补齐 | AI 评课外围链路 | 补报告历史选择、生成中恢复、失败重试、材料不足、追问成功/失败、登录失效处理；明确真实与演示报告边界。 | B｜基础功能 | 评课外围闭环 | 已有训练可找到对应报告；生成中离开再回来能恢复；失败可重试；追问有空输入/超时/失败提示。 | 1.5天 | 核心模拟授课只做接口联调 | 纳入
B-06 | P1 | 第2轮｜模块补齐 | 成长档案交互 | 让 7日/30日/全部切换真实刷新；热力图日期可查看当天记录；回放列表可进入对应评课。 | B｜基础功能 | 成长页闭环 | 三个时间范围数据不同且正确；日期点击有详情；记录点击进入正确 feedbackId。 | 0.75天 | 需统一历史评分口径 | 纳入
B-07 | P0 | 第2轮｜模块补齐 | 资源库可打开 | 为资源补真实 file_url/详情；打开、下载、外链、无文件、失效链接分别响应，不只显示“演示包暂无文件”。 | B｜基础功能 | 可用资源清单 | 至少 1 份教案、1 份素材、1 份报告可真实打开；缺文件时说明原因和替代入口。 | 1.0天 | A 完善文件状态 | 纳入
B-08 | P1 | 第2轮｜模块补齐 | 个人中心 / 设置 / 联系 | 保存档案失败时不得显示成功；设置持久化可验证；复制邮箱、留言提交要反馈真实结果。 | B｜基础功能 | 资料与设置闭环 | 保存后刷新仍保留；断网显示失败；清除偏好生效；空留言不可提交；复制失败不报假成功。 | 1.0天 | A 提供表单提示样式 | 纳入
B-09 | P1 | 第2轮｜模块补齐 | 帮助中心响应 | FAQ 搜索给无结果提示；智能/人工模式切换明确；本地留言与后台能力边界写清。 | B｜基础功能 | 帮助交互闭环 | 常见问题可命中；无结果可引导；人工留言能落库或明确告知仅本机保存。 | 0.5天 | 与个人中心留言复用 | 纳入
B-10 | P0 | 第3轮｜联合收口 | 启动、错误处理与回归 | 统一启动脚本、端口、健康检查、演示账号、环境配置；跑前端测试/构建和后端测试，补关键页面冒烟。 | B｜基础功能 | 可交付启动包 + 回归记录 | 新电脑按说明可启动；健康检查通过；主导航逐页可开；无白屏/死链；测试与构建通过。 | 1.25天 | 与 A 联合走查 | 纳入
AB-01 | P0 | 第3轮｜联合收口 | 双人联调与演示彩排 | A 盯视觉一致性，B 盯每次点击后的数据/状态；模拟授课只验入口、退出与结果衔接，不在本表重拆核心逻辑。 | A + B | 问题清单 + 演示录像 | 登录→工作台→课程→课堂入口→评课→成长→资源→个人中心连续跑 3 次，外围零阻塞。 | 0.75天/人 | 核心模拟授课需另行已跑通 | 纳入
B-L1 | P2 | 后续迭代 | 文件上传与管理 | 教案/素材上传、类型和大小校验、删除权限、存储与下载审计。 | B｜基础功能 | 上传管理方案 | 不阻塞本轮演示；进入试点前再开发。 | 待评估 | 需要存储与权限方案 | 本轮不做
B-L2 | P2 | 后续迭代 | 找回密码 / 第三方登录 | 接真实短信/邮箱找回，评估 Google/Apple 等第三方登录。 | B｜基础功能 | 认证扩展方案 | 本轮必须有明确占位响应，但不要求接第三方平台。 | 待评估 | 需要外部账号与回调域名 | 本轮不做
B-L3 | P2 | 后续迭代 | 生产化与数据治理 | 部署、监控、备份、权限审计、音视频/转写 30 天留存与删除策略。 | B｜基础功能 | 上线检查表 | 试点上线前完成；本轮只保证本机演示稳定。 | 待评估 | 需要部署环境与制度确认 | 本轮不做